淮南市人民政府发展研究中心

课题管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范市政府发展研究中心课题研究项目管理，制定本办法。

第二条  课题包括公开发布课题、委托研究课题和合作研究课题。

第三条  课题是以推进决策科学化、民主化为宗旨，按照必要性、可行性、创新性的原则，运用定性和定量相结合的系统分析和论证手段，紧紧围绕现代化美好淮南建设目标，就事关淮南发展的全局性、战略性、前瞻性课题，提出的既有理论分析又有实践价值的研究报告。

第二章　选题与申请

第四条  课题分重点课题和创新课题两大类。重点课题是指根据市委、市政府关于我市经济社会发展的重要战略部署而设立的课题。创新课题是指根据市委、市政府关于我市经济社会发展的战略部署某一单项而设立的课题。重点课题研究经费原则上为1.8万元，创新课题研究经费原则上为0.8万元，以年度研究课题通知规定的为准。

第五条  课题研究项目的组织实施和管理由调研科具体负责。课题选题应结合我市实际，围绕市委、市政府决策部署和中心工作，由调研科提出，并报分管领导、主要领导审核后，提交党组会审定。公开发布课题通过淮南市人民政府网站等途径发布。

第六条  课题研究项目原则上通过公开竞争方式择优确定课题承担单位。对于紧扣重大战略决策需求或市委、市政府紧急部署的重点项目，可采取定向委托等方式确定项目承担单位，中心也可与第三方机构合作开展专项课题研究，由党组会研究决定后下达课题研究项目立项文件，参照招标课题管理（以定向委托或合作方式开展重大课题研究时，研究经费原则上最高不超过2.5万元）。

第七条　凡符合本办法各项规定、有条件进行课题研究的单位或个人均可申请。以个人名义申请的课题，应利用休息时间进行课题研究。未完成市政府发展研究中心之前年度课题研究的，第二年不能作为新的课题研究项目课题组成员。申请人应在申报期限内，将申报材料（一式三份）送市政府发展研究中心调研科审核。申请人每年度只能申请一项课题。鼓励高等院校、科研院所、企事业单位等与党委、政府有关研究机构、工作部门联合申请或多个单位工作人员联合申请。

第八条  申报课题研究项目应符合以下条件：

1.选题须符合当年发布的征集课题要求。

2.课题负责人只限一人，必须真正承担课题研究任务。

3.课题的成果形式为研究报告，完成时限以年度研究课题申报工作通知确定的时限为准。

第九条  申请人可向市政府发展研究中心领取《淮南市人民政府发展研究中心课题申报表》（下称《课题申报表》）及有关材料，也可从“淮南市人民政府网站”上下载，并根据《课题申报表》的要求认真填写申报表。

第三章  评审与立项

第十条　课题立项实行专家评审制。专家评审组由市政府发展研究中心会同市直相关部门负责人及专家学者组成，采取集中评议（特殊情况可通过书面评议）和投票相结合的方式进行，专家评审组实行专家本人回避制度。对于评审组专家可按不超过800元/人次标准发放评审费用（机关工作人员非休息时间参加评审不发放评审费）。

第十一条 评审程序：

1.资格审查。市政府发展研究中心按本办法，对各类申报材料进行资格审查，合格者进入评审。

2.专家评审。课题的评审采用会议评审的方式。经评审专家充分讨论后，以投票方式对送审的申报材料排序，确定拟立项的课题。

3.课题立项。通过专家评审的拟立项课题，经市政府发展研究中心研究决定后，下达课题研究项目立项文件。

第十二条  评审标准：

1.选题对淮南经济社会发展研究具有重大意义，为市委、市政府决策提供理论和对策参考，或有较高的学术价值。

2.课题承担者对本课题研究的学术前沿把握准确，研究思路清晰，研究方法科学，具有一定的创新性。

3.课题组成员结构合理，并具有较好的相关领域专业知识和工作实践，有能力完成本项目研究，经费预算合理。

4.成果有出版、推广的价值，能产生较大的社会影响。

第四章　课题管理

第十三条  为保证课题顺利进行，课题组应认真组织研究项目开题等工作，定期向市政府发展研究中心书面报告项目进展情况，市政府发展研究中心适时对课题进展情况进行调度。

第十四条  凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面申请，报市政府发展研究中心批准：

1.变更课题负责人或承担单位；

2.改变课题名称；

3.改变最终成果形式；

4.研究内容有重大调整；

5.终止课题研究；

6.其他重要事项的变更。

其中，变更课题负责人的须附有原负责人对新更换负责人的“委托书”，以及新负责人的“承诺书”；变更承担单位的须有新更换承担单位的“承诺书”。市政府发展研究中心应对申请事项及时做出是否同意变更决定。

第十五条  下列情形之一者，由市政府发展研究中心撤题，并公开通报。

1.研究成果有政治问题；

2.剽窃他人研究成果；

3.研究成果两次未通过验收的。

第十六条  市政府发展研究中心对研究成果进行结题评审，专家评审组由市相关部门负责人及专家学者组成。评审结果分为通过、不予通过2个等次。

第五章  经费管理

第十七条  课题经费的管理和使用，应符合国家有关财政、财务制度、“三重一大”决策程序和本办法的规定，同时要方便课题研究。课题经费专款专用，任何单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用，也不得用于与完成课题无直接关系的开支。

第十八条  由单位申请的课题，在单位财务管理部门的指导和监督下，按计划自主支配课题经费。以个人名义申请的课题，由课题负责人自主支配课题经费。已使用课题经费列支的项目，不得在原单位重复报销。课题经费的使用范围主要包括：

1.资料费：开展课题研究所需的资料收集、复印、翻拍、翻译、档案查阅、录音、录像等费用，以及必要的图书、资料购置费等。

2.国内调研差旅费：为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准参照有关单位财务制度执行。

3.小型会议会务费：围绕课题研究举行的小型研讨会的经费。

4.计算机使用费：软件设计费以及用于课题研究的资料查询、信息交流等上网费。

5.劳务费：为开展课题研究用于咨询、研究人员写作补贴、辅助人员劳务补贴等费用。

6.印刷文具费：课题研究成果的打印费、誊写费等。

7.成果出版费：课题结项后的余款，可用于成果的出版补助。

第十九条  课题资助经费一次核定，分期拨付。资助经费拨付到课题承担单位的银行帐户或课题组指定的专人银行账户。课题立项后拨付总经费的20%，结题后再拨付余额部分。结题时被评为不予通过的课题，不再支付剩余费用，其课题组成员第二年不得申报市政府发展研究中心新的课题研究项目。

第二十条  评审费、验收费、材料费、会务费等工作经费在课题项目经费中安排列支。

第二十一条  对立项的课题，提倡课题承担者所在单位给予一定的支持。

第二十二条  因课题负责人出国、生病、死亡或其他原因而要求中止的课题，或未经同意不按期完成的课题，以及按本办法第十五条予以撤销的课题，应追回已拨经费。

第六章  结题验收

第二十三条  为保证课题研究成果的质量，课题最终成果须进行结题验收，由市政府发展研究中心统一组织。

第二十四条  课题完成后，课题负责人应向市政府发展研究中心报送课题结题申请书和课题研究成果（纸质版各3份，电子版各1份）。市政府发展研究中心在接到课题结题申请后，应及时组织专家对成果进行结题验收。

第二十五条  结题验收专家的选定，由市政府发展研究中心根据课题内容，挑选若干名同行专家进行验收。课题负责人所在单位的专家原则上不参与研究成果结题验收。

第二十六条  课题研究成果结题验收可采用通讯验收或会议验收的形式。专家须在验收意见书上如实写出评语。组织者应将结题验收意见及时告知课题负责人。

第二十七条  课题研究成果通过结题验收后，由市政府发展研究中心负责办理相关手续，并向课题负责人颁发《结题证书》。

第二十八条  课题研究成果的著作权归市政府发展研究中心和课题组共同享有。课题研究成果由市政府发展研究中心编印在《发展研究》上，报市委、市政府领导参阅。对通过结题验收的研究成果，将会同市直相关部门加强成果的转化、应用和推广。

第七章  附  则

第二十九条  本办法自公布之日起试行。解释权属市政府发展研究中心。